

 Приложение

 к приказу комитета администрации

 Романовского района по образованию

 от «12» сентября 2017 г. № 200

**Дорожная карта**

**организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного**

**общего и среднего общего образования в Романовском районе в 2018 году.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| 1. **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году**
 |
| 1.1 | Формирование аналитических материалов по итогам ГИА 2017 года (результаты ЕГЭ и ОГЭ в разрезе школ)  | Июль 2017 | Курило Л.А. | Сравнительный анализ для предметников и руководителей ОО |
| 1.2 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на районной августовской педагогической конференции «Развитие системы образования Романовского района в контексте основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы» | Август 2017 | Кулакова Э.А. Курило Л.А. | Рассмотрение результатов, определение задач на 2018 год |
| 1.3 | Проведение совещания с руководителями ОО «Итоги государственной итоговой аттестации в 2017 году в Романовском районе» | Сентябрь 2017 | Курило Л.А. | Рассмотрение результатов, определение задач на 2018 год |
| 1.4 | Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 на методических объединениях учителей-предметников | Август 2017 | Костенко Т.С. | Рассмотрение результатов, определение задач на 2018 год |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**
 |
| 2.1. | Разработка плана-графика курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учётом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА. | В соответствии с краевым графиком  | Костенко Т.С. | График мероприятий по повышению квалификации для учителей |
| 2.2 | Организация работы с обучающимися, которые не прошли ГИА в основные сроки (консультации). Подготовка их к пересдаче. | Август – сентябрь 2017 | Руководители ООКурило Л.А. | Проведение дополнительного этапав сентябре 2017 |
| 2.3 | Участие учителей-предметников выпускных классов в вебинарах | В соответствии с краевым графиком | Радченко С.А.Курило Л.А. | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.4 | Трансляции эффективных педагогических практик:Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам);Методические семинары, семинары-практикумы | В течение года |  Костенко Т.С. | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение** |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов комитета администрации Романовского района по образованию в соответствии с действующим законодательством по организации и проведению: | В течение года | Кулакова Э.А.Курило Л.А. | Нормативные правовые акты |
| 3.1.1. | **ГИА-9**- утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководителя ППЭ, технического специалиста, ассистентов, организаторов);- утверждение ППЭ;- приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы основного общего образования;- приказ о сроках и местах регистрации на прохождение ГИА-9- приказ о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА-9; | Апрель 2018Ноябрь 2017Август 2018 | Курило Л.А. | Утвержденные нормативные правовые акты |
| 3.1.2. | **ГИА-11**:- утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководителя ППЭ, технического специалиста, ассистентов, организаторов);- утверждение ППЭ;- приказ о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды;Приказ о сроках и местах подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА-11;- приказ об утверждении мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения); | Апрель 2018Май 2018Январь 2018Ноябрь 2017Ноябрь 2017 | Курило Л.А. |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 4.1. | Внести предложение на рассмотрение Совета депутатов «О бюджете Романовского района на 2018 год» в части:- организации доставки экзаменационных материалов членами ГЭК;-организация подвоза выпускников в ППЭ;-организация подвоза организаторов в ППЭ;- приобретение расходных материалов. | Октябрь 2017 | Кулакова Э.А.Губарь Н.А.Курило Л.А. | Пакет предложений в проект бюджета |
| 4.2. | Заключение договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | В период проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Кригер А.А. | Заключённые договоры |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА**
 |
| 5.1. | Участие в серии вебинаров лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Романовском районе:- о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) в Романовском районе;- о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Романовском районе;- особенности проведения ГИА в 2018 году;- технологическое обеспечение проведения ГИА в 2018 году;- о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2018 году. | Ноябрь 2017Декабрь 2017Февраль 2018Февраль 2018Март 2018 |  Курило Л.А.Лоскутников М.И. | Заявки на участие в вебинарах |
| 5.2 | Обучение с последующим тестированием для проведения**ГИА-9:**- организаторов ППЭ**ГИА – 11**- организаторов ППЭ | Январь-апрель 2018 | Курило Л.А., Руководители ОО | Сертификат об обучении |
| 5.3. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Для ГИА-9: апрель, май 2018, для ГИА-11: февраль-май 2018 | Шадринцева О.В.Курило Л.А.,  | Отметки в журнале инструктажа |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году из числа:- выпускников ОО текущего года;- обучающихся и выпускников СПО;- выпускников прошлых лет;Лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2017 | Курило Л.А.,Лоскутников М.И. | Информация о количестве участников |
| 6.2. | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствие со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755:- списка ППЭ;- аудиторий ППЭ;- членов ГЭК;- руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ. | В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Курило Л.А.,Лоскутников М.И. | Своевременно сформированные сведения в РИС |
| 6.3. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):- обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения);- организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | Ноябрь 2017Февраль, май 2018 |  | Проведение итогового сочинения (изложения) без нарушения принятого Порядка  |
| 6.4. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Март 2018 | Лоскутников М.И., Шевченко С.Н. | Акт готовности |
| 6.5. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ):- организация работы ПМПК- сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому;- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | В течение годаФевраль – март 2017Ноябрь 2017 –июнь 2018 | Кулакова Э.А.,Курило Л.А.,Лоскутников М.И. | Создание равных условий для обучающихся |
| 6.6. | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей:- информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;- сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края;- проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей | Февраль – май 2018За 3 дня до проведения экзаменаВ течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 | Курило Л.А.,Руководители ОО | Выдача удостоверений |
| 6.7 | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий, работниками ППЭ. | Март, май 2018 | Кулакова Э.А.,Курило Л.А. | Журнал инструктажа |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА**
 |
| 7.1. | Информационное наполнение сайта комитета по образованию (подготовка «актуальных интервью»; размещение муниципальных новостей и др.) | В течение года | Радченко С.А.,Курило Л.А. | Тексты новостей на сайте |
| 7.2 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 | В течение года | Курило Л.А. | Работа «горячей линии» |
| 7.2. | Проведение:- родительских собраний в общеобразовательных организациях района;Консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | В течение года | Курило Л.А.,Директора ОО | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 7.3. | Размещение в СМИ информации:по **ГИА-9**:- о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | В соответствие со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1400 | Курило Л.А. | Своевременное информирование |
| 7.4. | Разработка и направление муниципальных рекомендаций по оформлению информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2018 году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО | Ноябрь 2016 | Радченко С.А.,Курило Л.А. | Текст рекомендаций |
| 7.5. | Контроль за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Радченко С.А.,Директора ОО | Оформление информационных стендов |
| 7.6 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА | В течение года  | Савченко Н.П.Зинец С.А. |  |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА**
 |
| 8.1. | Проведение мониторинга сайтов ОО района по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Декабрь 2017Апрель 2018 | Радченко С.А. | Аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 8.2. | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | По плану учредительного контроля | Кулакова Э.А.Курило Л.А. | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля |
| 8.3. | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2018 | Савченко Н.П.Шадринцева О.В.Курило Л.А. | Протокол готовности ППЭ |